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Все организаторы фестиваля – волонтёры.
Ты можешь стать частью команды организаторов фестиваля.
Все дни мы поделили на смены по 4 часа для удобства.
Наш девиз: «Трудящийся достоин пропитания».
Кроме того,  волонтёрам на память мы дарим разные памятные сувениры. Можно будет договориться и потусить в закрытой зоне рядом с нашими музыкантами.


1) 11 сентября, пятница с 16:00 до 20:00
15 человек
Что нужно сделать:
· Убрать мусор с площадки фестиваля 
(перчатки, мешки и координатора мы предоставляем);
· Помочь в сборе сцены
 (опытных координаторов и саму сцену в разобранном виде предоставим);
· помочь в надземной прокладке электрокабеля  по площадке фестиваля
(деятельность под руководством опытного координатора);
· помощь по доставке оборудования на фестиваль. (Нужно с вас собственное транспортное средство, газель, или более грузоподъёмное, с нас волонтёры-помощники).

2) 12 сентября, суббота 
с 8:00 до 12:00 15 человек
с 12:00 до 16:00 25 человек
с 16:00 до 20:00 20 человек
· помощь в погрузке и разгрузке звонницыво время доставки её от места постоянной дислокации в парк (с нас транспортное средство и координатор, все колокола небольшие);
· погрузка и разгрузка звукового оборудования во время доставки его в парк;
· видео и фотосъёмка процесса подготовки площадки фестиваля;
· работа по обработке фотоматериала и отправке его в соц. сети фестиваля;
· украшение площадки фестиваля(с нас материалы, план украшения и куратор);
· уборка площадки фестиваля;
· помощь в установке шатров;
· помощь в доставке зоны  и установке аттракционов (с нас куратор);
· сделать столбы с указателями для навигации по парку (с нас материалы, план фестиваля и инструмент);
· помощь по доставке оборудования на фестиваль. (Нужно с вас собственное транспортное средство, газель, или более грузоподъёмное, с нас волонтёры-помощники).

3) 13 сентября, воскресенье
с 8:00 до 12:0030 человек
с 12:00 до 16:00 25 человек
с 16:00 до 20:00 25 человек
с 20:00 до 24:00 30 человек
· Помощь в расставке звонницы на площадке (с нас координатор и звонницы);
· Погрузка и разгрузка звука в машинудля доставки его с площадки фестиваля на место постоянной дислокации (с нас координатор и машина);
· помочь погрузить звонницы на машину, отвезти и разгрузить (физическая сила);
· помочь развернуть оборудование для комментирования фестиваля колокольного звона и судомодельных соревнований в день фестиваля (физическая сила);
· видео и фотосъёмка (Можно даже снимать на телефон, главное оперативно скидывать всё в сеть или на наш компьютер на территории фестиваля);
· работа по обработке фотоматериала и отправке его в соц. сети фестиваля (с нас компьютер с выходом в сеть и место где тепло и уютно);
· расставить шатры в зоне «за сценой» (с нас шатры и координатор);
· выполнение различных поручений во время фестиваля (с нас поручения);
· помощь в расстановке палаток для ярмарки и мастер классов (с нас столы, палатки и координатор);
· расстановка зоны развлечений (с нас координатор, электричество и батуты);
· раздача материалов связанных с фестивалем (никаких особых навыков);
· дежурство в храме, простой контроль нормального поведения;
· помощь в поддержании порядка на территории фестиваля (дело для мужчин, нужно вежливо и тактично разрешать напряжённые ситуации, а в определённых случаях звать полицейских.Полиция на площадке фестиваля будет);
· помощь в уборке мусора во время фестиваля(с нас координатор, мешки, перчатки, вода, контейнер для мусора).

4) 14 сентября, понедельник
с 8:00 до 12:00 10 человек
с 12:00 до 16:00 10 человек
· видео и фотосъёмка(с вас на что снимать, с нас что снимать);
· работа по обработке фотоматериала и отправке его в соц. сети фестиваля (с нас компьютер с выходом в сеть и место где тепло и уютно);
· помощь в уборке площадки фестиваля (с нас мешки, перчатки, координатор и мусор).
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